Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №11»

_________ Л.Н. Панова

« 14 » апреля  2014г.

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»

|  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Мероприятия | Продукт | Ответственные | Сроки |  |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |
| Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОУ): внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ; приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с ФГОС ДО; определение основного направления развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО; внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ДОУ | Локальные правовые акты | Заведующий, зам.зав. по ВМР | январь- май 2014 | Соответствие нормативно-правовых актов требованиям ФГОС ДО |
| 1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по отработке модели введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана-графика по отработке модели введения ФГОС ДО в ДОУ | План |  | январь-февраль 2014 | Выстраивание работы в соответствии с планом- графиком |
| 1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения модели ФГОС ДО |
| Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОУ к реализации модели ФГОС ДО | Аналитическая справка | Зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, воспитатели, специалисты | февраль 2014 | Определение степени готовности |
| 1.4. Мониторинг условий реализации модели ФГОС ДО |
| Участие в мониторинге оценки условий реализации модели ФГОС ДО | Аналитическая справка | Зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, воспитатели, специалисты | октябрь 2014 октябрь 2015 октябрь 2016 | Определение степени соответствия условий реализации модели ФГОС ДО |
| 1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением модели ФГОС ДО |
| Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением модели ФГОС ДО | Аналитическая справка | Зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, воспитатели, специалисты | февраль-апрель 2014 | Повышение психологической готовности педагогов к внедрению модели ФГОС |
| 1.6. Методическое сопровождение педагогов ДОУ в процессе введения модели ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Определение перечня ПОП ДО и методических пособий, для разработки ООП ДО | Разработанные ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | Зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, рабочая группа | февраль-декабрь 2014 | ООП ДО |
| Использование модели реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями | Внедренные модели реализации ФГОС ДО | Зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, рабочая группа | февраль 2014-декабрь 2016 | Повышение качества предоставляемых услуг |
| Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | Оснащение средствами обучения и воспитания ДОО | Заведующий, зам.зав. по ВМР, зам.зав. по АХР, ст. воспитатель | ноябрь 2014 | Пополнение материально- технической базы по введению модели ФГОС для повышения качества работы с дошкольниками |
| 2.Организационное обеспечение внедрения модели ФГОС ДО |
| Создание рабочих групп и утверждение перечня базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Создание и определение функционала рабочей группы ДОУ по введению модели ФГОС ДО. Оформление заявки и заключение договора на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО | Утвержденный состав рабочей группы ДОУ и присвоение статуса базовой площадки | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | февраль-сентябрь 2014 | Создание условий для внедрения модели ФГОС |
| Сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО; создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования Томской области | Наличие проекта ООП ДО | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, рабочая группа | февраль 2014 – декабрь 2016 | Создание условий для внедрения модели ФГОС |
| Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |
| Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; поддержки образовательных инициатив семьи | Материалы консультаций | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, специалисты, воспитатели | февраль-декабрь 2014 | Психолого- педагогическая поддержка семей и повышение компетентности родителей. |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОУ | План-график. | Заведующий, зам.зав. по ВМР ст. воспитатель | июль 2014-декабрь 2016 | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОУ |
| Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | Аттестация согласно методическим рекомендациям | Ст. воспитатель | июль 2015 | Обеспечение введения |
| 3.3. Организация деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации модели ФГОС ДО |
| Разработка программ и учебно-методического комплекса по подготовке тьюторов по сопровождению и реализации модели ФГОС ДО (базовые площадки). Создание условий для обучения тьюторов, предлагаемой модели. | Предложения к регламенту деятельности | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, рабочая группа | январь-декабрь 2015 | Выстраивание системной работы по внедрению модели ФГОС |
| 3.4. Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения модели ФГОС ДО |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения модели ФГОС ДО | Сопровождение | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, рабочая группа | Постоянно | Повышение компетентности молодых педагогов |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения модели ФГОС ДО |
| 4.1. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней | Учет методических рекомендаций ДОО ТО | заведующий | 2014 | Финансовое обеспечение реализации модели внедрения ФГОС |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения модели ФГОС ДО |
| Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания | Аналитическая справка | заведующий | апрель 2014 апрель 2015 | Обеспечение общедоступного дошкольного образования |
| 4.3. Оказание платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения модели ФГОС ДО |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг | Платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, | июль 2014 | Привлечение внебюджетных средств |
| 5. Информационное обеспечение внедрения модели ФГОС ДО |
| 5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц |
| Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов | Страница ФГОС ДО на сайте ДОУ | зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, | февраль 2014-декабрь 2016 | Информационное обеспечение внедрения модели ФГОС |
| 5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации модели ФГОС ДО |
| Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации модели ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | В рамках муниципального задания ДОУ | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, | февраль 2014 декабрь 2016 | Презентация модели ФГОС на различных уровнях |
| 5.3. Публикации СМИ о ходе реализации модели ФГОС ДО |
| Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ДОУ, о ходе реализации ФГОС ДО | Страница ФГОС ДО на сайте ДОУ и публикации в периодических изданиях | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, | январь 2014 декабрь 2015 | Информирование о системной работе по внедрению модели ФГОС |