



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Создание творческой группы по организации экспериментальной апробации программы ДО для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» в рамках экспериментальной площадки. | сентябрь | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л.Рабочая группа | Приказ о создании рабочейгруппы; ПротоколыПедагогического совета;Образовательная программадошкольного образования«Детского сада №11» |
| 1.3. | Отчет о результатах работы пилотной площадки | май-июль | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л.Рабочая группа | Презентация |
| 2. Научно-методическое сопровождение |
| 2.1. | Повышение профессиональной компетенции педагогов по апробации и внедрении программно-методического комплекса «Воробушки» | в течение года | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л.Рабочая группа | Усвоение педагогамитехнологии использованияпрограммно-методическогокомплекса «Воробушки» |
| 2.1.1. | Тематические курсы, семинары для педагогов | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л. | Наличие удостоверений,сертификатов |
| 2.1.2 | Консультации, консультации в режимеонлайн с методистами Центра дошкольногообразования издательства "Русское слово" | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л. | Фотоотчеты |
| 2.2. | Формирование фонда методическойлитературы и материалов программнометодического комплекса «Воробушки» | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л. | Паспорт методическогокабинета |
| 2.3. | Методическое сопровождение внедрения программно-методического комплекса «Воробушки» | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л. | Выступления на педсоветах,консультации |
| 2.3.1. | Вебинары, семинары, изучение опыта работыДОО | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л. | Программы семинаров,сертификаты |
| 2.3.2. | Практикумы, мастер-классы, демонстрирующие апробации программно-методического комплекса | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитатель Буйневич Е.Л.Рабочая группа |  |
| 3. Информационно-методическое сопровождение |
| 3.1. | Информирование педагогического коллектива о ходе апробации и внедрении программно-методического комплекса | В течениегода | Рабочая группа | Отчеты на стендах, сайте, знакомство с отчетами на почте с доступом по ссылке |
| 3.2. | Анкетирование - готовность педагогов к инновационной деятельности, результативность инновационнойдеятельности | март | Старшийвоспитатель, педагог-психолог | Результаты анкетирования |
| 3.3. | Трансляция опыта работы | В течениегода | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитательБуйневич Е.Л.Рабочая группа | Размещение информациина сайте, отправкаматериалов в издательство«Русское слово" |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся | В течениегода | Рабочая группа | Выступления народительских собраниях |
| 3.5. | Анкетирование родителей (законных представителей)- отношение к инновационной работе в ДОО | май | Рабочая группа | Анализ удовлетворенности качествомпредоставляемыхобразовательных услуг,включенности родителей(законных представителей)в образовательный процесс |
| 4. Организационно-педагогическое сопровождение |
| 4.1. | Организация работы по созданию развивающей предметно-пространственнойсреды в группе с учётом образовательнойпрограммы дошкольного образования "Первые шаги» | В течениегода | Рабочая группа | Листы оцениваниясоответствия РППСтребованиям комплекснойобразовательнойпрограммы "Первые шаги" |
| 4.2. | Создание шаблонов необходимых документовдля планирования образовательного процесса | Февраль | зам. зав. по ВМРШарова Н.В.,ст. воспитательБуйневич Е.Л.Рабочая группа | Документация на группе:Комплексно-тематическийплан; Ежедневное планирование;Планирование работыс родителями |
|  | Знакомство с содержанием образовательнойдеятельности в каждой возрастной группесогласно образовательной программыдошкольного образования "Русское слово" | март | Педагоги ДОО | Проведение Педагогического совета(подготовка совместнойпрезентации |